DIGITAL HOUSE

Programa IA Aplicada — Proveedores Loma Negra

Hackathon Loma Negra

Guía de organización del día

Duración total: 5 horas (según fases acordadas)

Participantes: ~73 personas en 8 grupos finales

Formato: 2 áreas de trabajo en paralelo (Fase 1) → 8 grupos mixtos (Fase 2) → pitch y cierre (Fase 3)

# 0. Dos números para confirmar antes de cerrar la logística

Armé toda la guía sobre los supuestos más razonables, pero estos dos puntos no cierran matemáticamente con lo que me pasaste — conviene confirmarlos antes de armar listas de grupos definitivas.

① Duración total: dijiste “hackathon de 4 hs”, pero la suma de las 3 fases (9 a 11, 11 a 13, 13 a 14) da 5 horas. Armé el timing sobre las 5 horas (9:00 a 14:00) tal como los horarios de fase indican. Si el hackathon tiene que durar 4 hs en total, decime qué fase se acorta o si el inicio es más tarde (ej: 10:00 a 14:00 con Fase 1 de 1 hora).

② Participantes: “30 de un grupo, 41 del otro” suma 71, pero “8 grupos de 9, menos uno de 10” suma 73. Armé la distribución de grupos sobre 73 personas totales (el número de grupos que ya está definido), y dejé la proporción de las dos áreas como aproximada (ver sección 3). Confirmame el número real de cada área para cerrar la lista de grupos con nombres.

# 1. Objetivo y encuadre

Cierre del programa de IA Aplicada para proveedores de Loma Negra: un ejercicio integrador donde los equipos aplican todo lo visto (framework de decisión, prompts, dashboards) sobre un caso nuevo y con una consigna de negocio real: analizar una empresa y decidir si la comprarían.

### Por qué el formato en 2 fases + fusión

- Fase 1 deja que cada área (RRHH/Finanzas/Comercial y Data) piense el problema desde su propia lógica, sin la presión de tener que traducirlo todavía a un tablero.

- Fase 2 obliga a la traducción real: los que definieron los KPIs tienen que ponerse de acuerdo con los que procesan los datos — ahí aparece la fricción productiva.

- Fase 3 es la prueba de que lo construido se puede defender en 3 minutos frente a otros equipos — no alcanza con que “funcione”, tiene que poder explicarse.

### Empresas ficticias del caso

Cada grupo va a recibir una empresa ficticia distinta para analizar (no la misma empresa repetida 8 veces), con productos y datos 100% inventados. El diseño de esas empresas es el próximo entregable — esta guía asume que ya están listas para el día del evento.

# 2. Roles del equipo facilitador

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Laura | Facilita el área RRHH/Finanzas/Comercial en Fase 1; circula entre los 8 grupos en Fase 2 y 3. |
| Federico | Facilita el área Data en Fase 1; circula entre los 8 grupos en Fase 2 y 3. |
| Apoyo logístico (a definir) | Maneja tiempos, cartelería de grupos, entrega de diplomas, soporte técnico (proyector, sonido, wifi). |

Ojo con esto: Con 8 grupos trabajando en paralelo en Fase 2 y 3, dos facilitadores no alcanzan para dar feedback profundo a todos — conviene sumar 1-2 personas de apoyo (pueden ser referentes de Loma Negra) que circulen y avisen cuando un grupo está trabado, aunque no bajen contenido.

# 3. Distribución de grupos

### Fase 1 — separados por área

Sobre 73 personas totales, y a falta de confirmar la proporción exacta (ver sección 0), se arman dos salas:

- Sala RRHH / Finanzas / Comercial (con Laura) — aprox. 30-32 personas.

- Sala Data (con Federico) — aprox. 41-43 personas.

### Fase 2 — 8 grupos mixtos

Los 8 grupos finales (7 de 9 personas + 1 de 10) se arman MEZCLANDO ambas áreas dentro de cada grupo — nadie llega a Fase 2 con compañeros exclusivamente de su propia área.

| Grupo(s) | Tamaño | Composición sugerida |
| --- | --- | --- |
| Grupos 1 a 7 | 9 personas c/u | ≈4 de RRHH/Fin/Comercial + ≈5 de Data (ajustar según proporción real) |
| Grupo 8 | 10 personas | ≈4 de RRHH/Fin/Comercial + ≈6 de Data (o el resto que sobre al repartir) |

Cómo armar la mezcla en la práctica: Numerá a cada persona de la sala RRHH/Fin/Comercial del 1 al 8 (repitiendo el ciclo) y a cada persona de la sala Data también del 1 al 8 — el número de cada uno es el grupo que le toca en Fase 2. Es rápido, es visible, y evita que se arme por afinidad.

### Qué empresa ficticia le toca a cada grupo

Asigná una empresa ficticia distinta a cada uno de los 8 grupos (ver el documento de casos, próximo entregable) antes de que arranque la Fase 1 — cada área ya tiene que saber sobre qué empresa va a trabajar desde el minuto uno, aunque todavía no se junte con el otro área.

# 4. Timing general

| Horario | Duración | Qué pasa |
| --- | --- | --- |
| 9:00 – 9:15 | 15 min | Apertura conjunta: objetivo del día, consigna general, presentación de las empresas ficticias, división en salas. |
| 9:15 – 11:00 | 1h 45min | Fase 1: cada área trabaja por separado (ver sección 5). |
| 11:00 – 11:15 | 15 min | Transición: recreo corto + armado físico de los 8 grupos mixtos. |
| 11:15 – 13:00 | 1h 45min | Fase 2: grupos mixtos construyen la empresa completa (ver sección 6). |
| 13:00 – 13:10 | 10 min | Transición: orden de pitch, últimos ajustes. |
| 13:10 – 13:50 | 40 min | Fase 3: pitch de los 8 grupos (~3 min c/u + 2 min de transición). |
| 13:50 – 14:00 | 10 min | Cierre y entrega de diplomas. |

Este timing suma 5 horas (9:00 a 14:00). Si el hackathon tiene que ser de 4 hs netas, la forma más simple de ajustar es recortar la Fase 1 a 1h15 y la Fase 2 a 1h30, manteniendo el pitch intacto — pero eso hay que confirmarlo (ver sección 0).

# 5. Fase 1 (separados por área) — guion

### Sala RRHH / Finanzas / Comercial (Laura)

Objetivo: definir la lógica de negocio antes de tocar ningún dato. Este grupo decide QUÉ hay que mirar, no cómo graficarlo.

- Presentá la empresa ficticia asignada a cada uno de los grupos que salieron de esta sala (varias empresas en simultáneo, una por grupo).

- Cada grupo responde: ¿qué decisión de compra hay que tomar? ¿Qué información necesitamos para decidir?

- Cada grupo define 4-5 KPIs y el criterio de “sí, la compro” / “no, la compro” (umbrales concretos, no solo intuición).

- Cada grupo redacta esto en una consigna clara para pasarle al área de Data en la Fase 2 — este documento es el puente entre las dos fases.

### Sala Data (Federico)

Objetivo: que entiendan la estructura de los datos de la empresa asignada antes de que lleguen los KPIs del otro grupo, para no perder tiempo en Fase 2 explorando desde cero.

- Presentá el archivo de datos de la empresa ficticia asignada a cada grupo.

- Cada grupo explora la estructura: qué columnas hay, qué se puede calcular, qué le falta.

- Cada grupo arma un diagnóstico rápido con IA: qué preguntas de negocio SÍ se pueden responder con estos datos, y cuáles no.

- Cada grupo deja preparado el archivo/modelo base para conectar rápido en Fase 2 (la herramienta la elige cada grupo: Copilot+Power BI, Claude o Gemini+Looker).

# 6. Fase 2 (grupos mixtos) — guion

Cada uno de los 8 grupos ya llega con dos insumos: la consigna de KPIs (de RRHH/Fin/Comercial) y el diagnóstico de datos (de Data). El trabajo de esta fase es cruzarlos.

- Cada grupo pone en común sus dos documentos de entrada: ¿los KPIs que pidió un área se pueden calcular con los datos que exploró la otra?

- Si hay un KPI que no se puede calcular con los datos disponibles, el grupo decide: ¿lo ajustan, o lo dejan afuera y lo mencionan como limitación en el pitch?

- Arman el dashboard/reporte con la herramienta que ya venían usando (Copilot+Power BI, Claude o Gemini+Looker).

- Redactan 3-5 insights accionables y la recomendación final: comprar o no comprar, con la justificación basada en los KPIs.

- Preparan el pitch de 3 minutos (ver sección 7).

Rol del facilitador en esta fase: Laura y Federico circulan entre los 8 grupos — no se quedan fijos en “su” área de origen. La fricción entre lógica de negocio y disponibilidad de datos es el aprendizaje central de esta fase; no la resuelvan por el grupo, guíenlos para que la resuelvan ellos.

# 7. Fase 3 — Pitch y cierre

### Formato del pitch (3 minutos por grupo)

- Qué empresa analizaron y la decisión final: ¿la comprarían o no?

- Los 2-3 KPIs que más pesaron en la decisión.

- Un insight que no esperaban encontrar.

- Si hubo algún KPI que quisieron medir y no pudieron — y por qué.

Con 8 grupos de ~3 minutos + transición, calculá 40 minutos totales — dejá un timer visible para cada grupo, es la forma más simple de sostener el tiempo sin cortar feo.

### Cierre y diplomas

Mensaje de cierre sugerido: la decisión de comprar o no una empresa nunca depende de un solo número — depende de si el equipo que mira los datos y el equipo que entiende el negocio pueden ponerse de acuerdo rápido. Eso fue el ejercicio de hoy.

# 8. Checklist de preparación previa

- Confirmar los 2 números de la sección 0 (duración total y proporción de áreas).

- Tener las empresas ficticias (una por grupo) con sus archivos de datos listos y probados.

- Asignar qué grupo trabaja con qué empresa, y comunicarlo antes de la apertura.

- Espacio físico: 2 salas separadas para Fase 1, espacio para 8 mesas de grupo en Fase 2, un frente con proyector para los pitches.

- Timer visible (proyectado o físico) para cada fase, especialmente para los pitches.

- Diplomas impresos o armados para entregar en el cierre.

- Definir y comunicar con qué herramienta puede trabajar cada grupo según lo que tenga disponible (Copilot+Power BI, Claude, Gemini+Looker) — mismo criterio de licencias que en la Clase 3.